Kartläggning av digital infrastruktur

- Arbete inom ”Regiongemensam satsning på AI”

Den övergripande målsättningen med uppdraget

Målet är att skapa en regiongemensam överblick över en stor del av den digital infrastruktur som finansieras av regionerna, myndigheter och universitet inom domänen hälso- och sjukvård utifrån tekniska, juridiska, ekonomiska och organisatoriska perspektiv, samt en regional samsyn om eventuella strategiska vägval för fortsatt utveckling, drift och förvaltning.

Förväntade resultat- och effektmål

Uppdraget ska leda till följande resultat:

- 1 st underlagsrapport innehållande beskrivning av prioriterade initiativ inom nationell datainfrastruktur samt analys av och rekommendationer för användning av dessa.

  - Beskrivningen ska kunna användas för att göra olika typer av analyser

Resultatet ska bidra till följande effektmål:

- Ökad kunskap om befintlig digital infrastruktur avseende underliggande behov, funktionalitet, syfte, mål och nyttor – för både primär och sekundär användning (exv. för forskning, utveckling och innovation samt för utredning, diagnostik och behandling av patienter i den svenska hälso- och sjukvården).

- Ökad grad av teknisk, juridisk, organisatorisk och ekonomisk hållbarhet i den fortsatta utvecklingen, driften och förvaltningen av den befintliga digitala infrastrukturen, med stärkt regional samsyn och gemensamma prioriteringar för att skapa en mer effektiv nationell digital infrastruktur.

Fokusområden för informationsinhämtning

De prioriterade behov som infrastrukturen möter utifrån befintliga gap

- Tydliggöra vilka prioriterade behov och gap i nuvarande digitala infrastruktur som lösningen fyller utifrån vård- respektive forskningsändamål samt huruvida det finns överlapp med andra system.

- Ange om behovet är nationellt, regionalt eller lokalt.

Relation till andra infrastrukturer

- Identifiera överlapp med andra infrastrukturer.

  - Typ av överlapp (funktionell, data, målgrupp).

  - Bedömning av grad av överlapp (låg/medel/hög).

Infrastrukturens specifika syfte, omfattning och funktionalitet

- Tydliggöra syfte, omfattning och funktionalitet är samt aktuell status av infrastrukturen (under utveckling, driftsatt, lagrar data respektive används i liten skala/i projektform, lagrar data/används rutinmässigt för vård respektive forskning).

- Tydliggöra vilken typ av data och dataflöden som omfattas för olika funktioner och ändamål (vårdändamål, forskningsändamål, verksamhetsutveckling, internt kvalitetsarbete etc).

Faktiskt nyttjande och effekt

- Tydliggöra vad som krävs av regionerna för att infrastrukturen ska kunna nyttiggöras lokalt, regionalt och nationellt utifrån syfte, omfattning och funktionalitet. Inklusive vilka resurser, kompetenser och andra förutsättningar som behövs för fortsatt utveckling samt för ändamålsenlig dataproduktion, överföring, lagring samt användning av efterfrågade data från hälso- och sjukvården.

- Antal användare, projekt och regioner som använder infrastrukturen

- Typ av användning (forskning, klinik, AI, verksamhetsutveckling).

- Konkreta nyttor och utfall.

- Bedömning av outnyttjad kapacitet.

Regionernas åtagande och ägandeskap över den specifika infrastrukturen

- Identifiera förutsättningarna för regional samsyn över infrastrukturens fortsatta utveckling, drift och förvaltning utifrån regionernas åtagande till och ägandeskap. Inkluderar även gränsdragning i det fortsatta arbetet.

- Identifiera förutsättningarna för ägandeskapet och villkor och förutsättningar för eventuell överlåtelse av infrastrukturen genom t ex lärarundantag, fribrev, överenskommelse med kommersiell aktör, etc. Inkluderar reglering av ansvar, beslutsbefogenheter, ekonomisk ersättning för nedlagda kostnader, överlåtelse av kostnadsfria nyttjanderätter, samt hantering av regionernas data vid överlåtelse.

Organisation, styrning och samverkan

- Möjlighet till ökat nyttjande av regionerna?

- Identifiera förutsättningarna för regional samsyn över organisation, styrning och samverkan för den fortsatta utvecklingen, driften och förvaltningen av NGP. Inkluderar även förutsättningar för samtliga 21 regioner att delta i arbetet och nyttja NGP.

Teknisk uppbyggnad

- Tydliggöra den tekniska uppbyggnaden av infrastrukturen och dess funktionalitet avseende central lagring, ”on-prem-lösningar” samt ”off-prem-lösningar”, genom utkontraktering i tredje land (t ex Microsofts Azure) etc.

Standarder som används

- Kartlägg vilka standarder som används och stöds. Strategisk inriktning.

Ekonomiska modeller och ekonomisk hållbarhet

- Tydliggöra den ekonomiska kostnaden hittills för utvecklingen av infrastrukturen, inklusive regionernas och andra finansiärers ekonomiska åtagande och fördelning av kostnader respektive resurser för utveckling och uppbyggnad samt drift och förvaltning av infrastrukturen.

Strategisk betydelse

- Kritikalitet för vård, forskning, utveckling och/eller nationella mål (t.ex. EHDS).

- Framtida potential och möjlighet till breddad användning.

Övriga relevanta frågeställningar

Övrigt

Informationen presenteras med en disclaimer om att kartläggningen gäller ett rörligt landskap och att den uppdateras löpande – om man upptäcker fel får man gärna höra av sig